那須烏山市週休２日制工事試行要綱

令和８年３月２日

那須烏山市要綱総第１号

（趣旨）

# 第１条　この要綱は、将来にわたり社会資本の整備及び維持管理を継続していくために必要な中長期的な担い手の確保・育成を図るため、職場環境の改善の取組として実施する週休２日制工事の試行的な実施に関し必要な事項を定めるものとする。

# （定義）

# 第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

# ⑴　現場閉所　巡回パトロール、保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での書類作成等を含めて、１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。

# ⑵　休日　当該現場に従事する技術者及び技能労働者が１日を通して現場作業（現場事務所での事務作業を含む。）を行っていない状態をいう。

# ⑶　対象期間　工事着手日から工事完成日までの期間をいう（年末年始の６日間（12月29日から１月３日まで）、夏期休暇３日間（８月14日から16日まで）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間及び発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間のほか、受注者の責によらず現場閉所又は休日の取得ができない期間等を除く。）。

# ⑷　週休２日制工事　次に掲げる工事をいう。

# ア　週休２日（現場閉所型）工事　対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる工事をいう。

# イ　週休２日（交替制）工事　対象期間において、当該現場に従事した技術者及び技能労働者が交代しながら、４週８休以上の休日の確保を行ったと認めたれる工事をいう。

# （対象工事）

# 第３条　週休２日制工事の対象となる工事（以下「週休２日制対象工事」という。）は、次に掲げる工事を除く全ての工事とする。

⑴　工期が１箇月未満の工事

⑵　災害復旧工事又は供用時期の制約等がある工事

⑶　営繕工事

⑷　予定価格が200万円以下の工事

⑸　前各号に掲げるもののほか、現場条件の制約等により現場閉所を行うことが困難であると市長が認める工事

# ２　週休２日制工事により工事を行うときは、週休２日（現場閉所型）工事により実施することを原則する。ただし、休日に作業が必要な工事、社会的要請又は現場条件の制約等により現場閉所を行うことが困難な工事その他の現場閉所が困難な工事に該当するときは、週休２日（交替制）工事とすることができる。

# （週休２日（現場閉所型）工事の評価）

# 第４条　週休２日（現場閉所型）工事の評価は、次に掲げる現場閉所の状態及び現場閉所率（対象期間内の現場閉所日数の割合をいう。以下同じ。）によるものとする。

⑴　完全週休２日　対象期間内の全ての土曜日及び日曜日において現場閉所を行ったと認められる状態であること。

# ⑵　月単位週休２日　対象期間内の全ての月において、現場閉所率が、28.5%（８日/28日）以上となる現場閉所を行ったと認められる状態であること。ただし、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所では28.5％に満たない月は、対象期間内におけるその月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、28.5%（８日/28日）以上を達成しているものとみなす。

# ⑶　通期の週休２日　対象期間において、現場閉所率が、28.5%（８日/28日）以上となる現場閉所を行ったと認められる状態であること。

# （週休２日（交替制）工事の評価）

# 第５条　週休２日（交替制）工事の評価は、次に掲げる休日の確保の状態及び休日率（当該現場に従事する技術者及び技能労働者の平均休日日数の割合をいう。以下同じ）によるものとする。

# ⑴　完全週休２日　対象期間内の全ての週において、休日率が28.5%（２日/７日）以上となる休日を確保したと認められる状態であること。

# ⑵　月単位週休２日　対象期間内の全ての月において、休日率が28.5%（８日/28日）以上となる休日を確保したと認められる状態であること。

# ⑶　通期の週休２日　対象期間において、休日率が28.5%（８日/28日）以上となる休日を確保したと認められる状態であること。

# （発注方式）

# 第６条　発注方式は、次の各号のいずれかの方式によるものとする。

# ⑴　発注者指定型　週休２日（現場閉所型）工事に取り組むことを発注者が指定する方式

# ⑵　受注者希望型　発注者指定型を除く週休２日制対象工事であって、受注者が契約締結後から工事着手日（工期の始期日）までに、発注者に対して週休２日制工事に取り組む旨を協議した上で取り組む方式

# （発注者指定型の協議）

# 第７条　発注者指定型の発注方式により受注する者は、工事着手日（工期の始期日）までに、週休２日制工事の実施に係る現場閉所又は休日取得の計画を定め、週休２日制工事実施計画書により、発注者に提出するものとする。

# （受注者希望型の協議）

# 第８条　受注者希望型の発注方式により受注する者は、工事着手日（工期の始期日）までに、現場閉所又は休日取得の計画を定めるとともに、現場代理人及び主任技術者等の休暇取得時の職務代理者を指定し、週休２日制工事実施計画書により、発注者に提出するものとする。

# （週休２日制工事の実施）

# 第９条　受注者は、週休２日制工事を実施するときは、現場着手日までに提出する施工計画書に休日取得計画書及び実施書（現場閉所又は休日取得の計画の記載があるもの。以下同じ。）等を添えて、監督員に報告するものとする。

# ２　受注者は、週休２日（現場閉所型）工事における現場閉所日の計画を変更するときは、事前に監督員へ報告しなければならない。この場合において、降雨又は降雪等の自然的な事象その他やむを得ない事情により作業予定日に現場閉所をするときは、当該作業予定日を現場閉所日に振り替えることができる。

# ３　受注者は、前項の規定により現場閉所日の計画を変更したときは、休日取得計画書及び実施書等を修正し、速やかに監督員に提出しなければならない。

# ４　週休２日（交替制）工事は、作業状況等により当該工事に従事する技術者及び技能労働者の休日を変更することができるものとする。ただし、計画外の現場閉所を行うときは、事前に監督員へ報告しなければならない。

# （履行実績の確認）

# 第10条　受注者は、対象期間の履行実績について記載した休日取得計画書及び実施書等を工事完了日までに発注者に提出するものとする。なお、休日取得計画書及び実施書等は、次に掲げる書類に代えることができる。

# ⑴　出勤簿等の技術者及び技能労働者の現場への入退場状況の確認が可能な資料

# ⑵　作業記録又はKY活動記録等の現場の状況又は従事者の確認が可能な資料

# ⑶　その他現場閉所の状況又は休日取得の状況の確認が可能な資料

# （発注者の配慮）

# 第11条　発注者は、受注者が円滑に週休２日制工事を実施できるように次に掲げる事項に配慮するものとする。

# ⑴　週休２日制工事の妨げになるような指示等を行わないこと。

# ⑵　受注者からの協議等には速やかに対応すること。

# ⑶　適切な工期の設定に努めるとともに、受注者の責によらない次に示すような理由により工期の変更が必要なときは、書面による受発注者協議により、適切な工期の変更を行うこと。

# ア　工程上の条件に変更が生じたとき。

# イ　著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生したとき。

# ウ　その他特別な事情により全体工程に影響が生じたとき。

# （工事成績評定）

# 第12条　発注者は、受注者の週休２日制工事の取組に対し、発注方式ごとに、現場閉所又は休日取得の履行実績に応じ、別表第１のとおり加点減点を行う。

# （経費の補正）

# 第13条　経費の補正は、発注方式ごとに、現場閉所又は休日取得の履行実績に応じ、別表第２の経費にそれぞれの補正係数を乗じた補正を行うものとする。

# ２　市場単価方式及び土木工事標準単価方式における経費の補正は、現場閉所又は休日取得の履行実績に応じ、別表第３、第４及び第５の補正係数を乗じた補正を行うものとする。

# ３　見積徴収時には、補正が重複しないよう留意するものとする。

# （発注者指定型による発注手続）

# 第14条　発注者は、発注者指定型及び発注者希望型で発注するときは、週休２日制工事であることをあらかじめ入札公告等で明示するものとする。

# （様式）

# 第15条　この要綱に規定する書類の様式については、別に定める。

# （その他）

# 第16条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

# 附　則

# この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

別表第１（第12条関係）

| # 現場閉所の状態 | # 発注者指定型 | # 受注者希望型 |
| --- | --- | --- |
| # 完全週休２日 | # ３点 | # ３点 |
| # 月単位週休２日 | # ２点 | # ２点 |
| # 通期の週休２日 | # 加点なし | # １点 |
| # 通期の週休２日未満 | # －１点 # （受注者の責の場合） | # 減点なし |

# ※１　加点主任監督員の評価項目「創意工夫」で行う。成績評定における得点割合は0.4であるため、工事成績評定の加点は0.4を乗じた点数となる。

# ※２　加点は、工事着手日（工期の始期日）までに計画した現場閉所または休日取得の状態によらず、現場閉所の実績に応じた加点を行う。

# 別表第２（第13条関係）

# １　発注者指定型

# ⑴　現場閉所による週休２日制工事

| # 現場閉所の状態 | # 労務費 | # 共通仮設費率 | # 現場管理費率 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 完全週休２日 | # 1.02 | # 1.02 | # 1.03 |
| # 月単位週休２日 | # 1.02 | # 1.01 | # 1.02 |

# ※１　現場閉所の実績に応じて補正分を増額して契約変更する。

# ※２　労務費の補正対象は、栃木県公共工事実施設計労務資材単価表Ⅱ労務（49種）及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工とする。

# ２　受注者希望型

# ⑴　現場閉所による週休２日制工事

| # 現場閉所の状態 | # 労務費 | # 共通仮設費率 | # 現場管理費率 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 完全週休２日 | # 1.02 | # 1.02 | # 1.03 |
| # 月単位週休２日 | # 1.02 | # 1.01 | # 1.02 |

# ⑵　交替制による週休２日制工事

| # 現場閉所の状態 | # 労務費 | # 現場管理費率 |
| --- | --- | --- |
| # 完全週休２日 | # 1.02 | # 1.03 |
| # 月単位週休２日 | # 1.02 | # 1.02 |

# ※１　現場閉所又は休日取得の実績に応じて補正分を増額して契約変更する。

# ※２　労務費の補正対象は、栃木県公共工事実施設計労務資材単価表Ⅱ労務（49種）及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工とする。

別表第３（第13条関係）

市場単価方式における経費補正係数（週休２日（現場閉所型）工事）

| 名称 | 区分 | 補正係数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月単位週休２日 | 完全週休２日 |
| 鉄筋工 |  | 1.02 |  |
| ガス圧接工 |  | 1.01 |  |
| インターロッキングブロック工 | 設置 | 1.01 |  |
|  | 撤去 | 1.02 |  |
| 防護柵設置工（ガードレール） | 設置 | 1.00 |  |
|  | 撤去 | 1.02 |  |
| 防護柵設置工（ガードパイプ） | 設置 | 1.00 |  |
|  | 撤去 | 1.02 |  |
| 防護柵設置工（横断・転落防止柵） | 設置 | 1.02 |  |
|  | 撤去 | 1.02 |  |
| 防護柵設置工（落石防護柵） |  | 1.01 |  |
| 防護柵設置工（落石防止網） |  | 1.01 |  |
| 道路標識設置工 | 設置 | 1.00 |  |
|  | 撤去・移設 | 1.01 |  |
| 道路付属物設置工 | 設置 | 1.01 |  |
|  | 撤去 | 1.02 |  |
| 法面工 |  | 1.01 |  |
| 吹付枠工 |  | 1.01 |  |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト工） |  | 1.01 |  |
| 道路植栽工 |  | 1.02 |  |
| 公園植栽工 |  | 1.02 |  |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 |  | 1.01 |  |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 |  | 1.02 |  |
| 橋面防水工 |  | 1.01 |  |
| 薄層カラー舗装工 |  | 1.00 |  |
| グルービング工 |  | 1.00 |  |
| 軟弱地盤処理工 |  | 1.01 |  |
| コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工） |  | 1.01 |  |

※　現場閉所の実績に応じて補正分を増額して契約変更する。

市場単価方式における経費補正係数（週休２日（交替制）工事）

| 名称 | 区分 | 補正係数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月単位週休２日 | 完全週休２日 |
| 鉄筋工 |  | 1.02 |  |
| ガス圧接工 |  | 1.01 |  |
| インターロッキングブロック工 | 設置 | 1.01 |  |
|  | 撤去 | 1.02 |  |
| 防護柵設置工（ガードレール） | 設置 | 1.00 |  |
|  | 撤去 | 1.02 |  |
| 防護柵設置工（ガードパイプ） | 設置 | 1.00 |  |
|  | 撤去 | 1.02 |  |
| 防護柵設置工（横断・転落防止柵） | 設置 | 1.02 |  |
|  | 撤去 | 1.02 |  |
| 防護柵設置工（落石防護柵） |  | 1.01 |  |
| 防護柵設置工（落石防止網） |  | 1.01 |  |
| 道路標識設置工 | 設置 | 1.00 |  |
|  | 撤去・移設 | 1.01 |  |
| 道路付属物設置工 | 設置 | 1.01 |  |
|  | 撤去 | 1.02 |  |
| 法面工 |  | 1.01 |  |
| 吹付枠工 |  | 1.01 |  |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト工） |  | 1.01 |  |
| 道路植栽工 |  | 1.02 |  |
| 公園植栽工 |  | 1.02 |  |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 |  | 1.01 |  |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 |  | 1.02 |  |
| 橋面防水工 |  | 1.01 |  |
| 薄層カラー舗装工 |  | 1.00 |  |
| グルービング工 |  | 1.00 |  |
| 軟弱地盤処理工 |  | 1.01 |  |
| コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工） |  | 1.01 |  |

※　現場閉所又は休日取得の実績に応じて補正分を増額して契約変更する。

別表第４（第13条関係）

市場単価方式における経費補正係数（週休２日（現場閉所型）工事）（下水道工事関係）

| 名称 | 規格・仕様 | 補正係数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月単位週休２日 | 完全週休２日 |
| 硬質塩化ビニル管設置工 |  | 1.01 |  |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 |  | 1.01 |  |
| 砂基礎工 | 人力施工 | 1.02 |  |
|  | 機械施工 | 1.02 |  |
| 砕石基礎工 | 人力施工 | 1.02 |  |
|  | 機械施工 | 1.02 |  |
| 組立マンホール設置工 |  | 1.01 |  |
| 小型マンホール工 |  | 1.00 |  |
| 取付管およびます設置工 | ます設置工 | 1.00 |  |
|  | 取付管布設及び支管取付工 | 1.01 |  |

※　現場閉所の実績に応じて補正分を増額して契約変更する。

市場単価方式における経費補正係数（週休２日（交替制）工事）（下水道工事関係）

| 名称 | 規格・仕様 | 補正係数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月単位週休２日 | 完全週休２日 |
| 硬質塩化ビニル管設置工 |  | 1.01 |  |
| リブ付硬質塩化ビニル管設置工 |  | 1.01 |  |
| 砂基礎工 | 人力施工 | 1.02 |  |
|  | 機械施工 | 1.02 |  |
| 砕石基礎工 | 人力施工 | 1.02 |  |
|  | 機械施工 | 1.02 |  |
| 組立マンホール設置工 |  | 1.01 |  |
| 小型マンホール工 |  | 1.00 |  |
| 取付管およびます設置工 | ます設置工 | 1.00 |  |
|  | 取付管布設及び支管取付工 | 1.01 |  |

※　現場閉所または休日取得の実績に応じて補正分を増額して契約変更する。

別表第５（第13条関係）

土木工事標準単価方式における経費補正係数（週休２日（現場閉所型）工事）

| 名称 | 区分 | 補正係数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月単位週休２日 | 完全週休２日 |
| 区画線工 |  | 1.02 |  |
| 高視認性区画線工 |  | 1.02 |  |
| 橋梁塗装工 |  | 1.01 |  |
| 構造物とりこわし工 | 機械 | 1.01 |  |
|  | 人力 | 1.02 |  |
| コンクリートブロック積工 |  | 1.02 |  |
| 排水構造物工 |  | 1.02 |  |
| 鋼製排水溝設置工 |  | 1.02 |  |
| 表面被覆工 （コンクリート保護塗装） | 固定足場 | 1.01 |  |
|  | 高所作業車 | 1.01 |  |
| 表面含浸工 | 固定足場 | 1.02 |  |
|  | 高所作業車 | 1.02 |  |
| 連続繊維シート補強工 | 固定足場 | 1.02 |  |
|  | 高所作業車 | 1.02 |  |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ） | 固定足場 | 1.02 |  |
|  | 高所作業車 | 1.02 |  |
| 漏水対策材設置工 | 固定足場 | 1.02 |  |
|  | 高所作業車 | 1.02 |  |
| 防草シート設置工 |  | 1.01 |  |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工 （ポリエステル樹脂） | 固定足場 | 1.01 |  |
|  | 高所作業車 | 1.01 |  |
| 塗膜除去工 |  | 1.02 |  |
| バキュームブラスト工 |  | 1.01 |  |
| 道路反射鏡設置工 | 設置 | 1.00 |  |
|  | 撤去 | 1.02 |  |
| 仮設防護柵設置工 （仮設ガードレール） |  | 1.02 |  |
| 機械式継手工 |  | 1.02 |  |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工 |  | 1.01 |  |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 |  | 1.01 |  |
| FRP製格子状パネル設置工 |  | 1.00 |  |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工） |  | 1.02 |  |
| 支承金属溶射工 |  | 1.02 |  |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 |  | 1.02 |  |
| フレア溶接工 |  | 1.02 |  |
| H型ボラード設置工 |  | 1.01 |  |
| 橋梁用水切り材設置工 | 固定足場 | 1.02 |  |
|  | 作業車 | 1.02 |  |

※　現場閉所の実績に応じて補正分を増額して契約変更する。

土木工事標準単価方式における経費補正係数（週休２日（交替制）工事）

| 名称 | 区分 | 補正係数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月単位週休２日 | 完全週休２日 |
| 区画線工 |  | 1.02 |  |
| 高視認性区画線工 |  | 1.02 |  |
| 橋梁塗装工 |  | 1.01 |  |
| 構造物とりこわし工 | 機械 | 1.01 |  |
|  | 人力 | 1.02 |  |
| コンクリートブロック積工 |  | 1.02 |  |
| 排水構造物工 |  | 1.02 |  |
| 鋼製排水溝設置工 |  | 1.02 |  |
| 表面被覆工 （コンクリート保護塗装） | 固定足場 | 1.01 |  |
|  | 高所作業車 | 1.01 |  |
| 表面含浸工 | 固定足場 | 1.02 |  |
|  | 高所作業車 | 1.02 |  |
| 連続繊維シート補強工 | 固定足場 | 1.02 |  |
|  | 高所作業車 | 1.02 |  |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ） | 固定足場 | 1.02 |  |
|  | 高所作業車 | 1.02 |  |
| 漏水対策材設置工 | 固定足場 | 1.02 |  |
|  | 高所作業車 | 1.02 |  |
| 防草シート設置工 |  | 1.01 |  |
| 紫外線硬化型FRPシート設置工 （ポリエステル樹脂） | 固定足場 | 1.01 |  |
|  | 高所作業車 | 1.01 |  |
| 塗膜除去工 |  | 1.02 |  |
| バキュームブラスト工 |  | 1.01 |  |
| 道路反射鏡設置工 | 設置 | 1.00 |  |
|  | 撤去 | 1.02 |  |
| 仮設防護柵設置工 （仮設ガードレール） |  | 1.02 |  |
| 機械式継手工 |  | 1.02 |  |
| 抵抗板付鋼製杭基礎工 |  | 1.01 |  |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 |  | 1.01 |  |
| FRP製格子状パネル設置工 |  | 1.00 |  |
| 侵食防止用植生マット工（養生マット工） |  | 1.02 |  |
| 支承金属溶射工 |  | 1.02 |  |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 |  | 1.02 |  |
| フレア溶接工 |  | 1.02 |  |
| H型ボラード設置工 |  | 1.01 |  |
| 橋梁用水切り材設置工 | 固定足場 | 1.02 |  |
|  | 作業車 | 1.02 |  |